## 概览
mc-design 问题清单与状态总览
生成日期 | 2026-06-14 | 当前归类 | 数量 | 说明
全量问题数 | 59 | 已通过 | 11 | P0 实测通过
P0 必须项 | 35 | 未解决 | 17 | P0 实测失败或业务链未闭环
P0 已通过 | 11 | 阻塞 | 7 | 需要 TC/NX/环境前置
P0 未解决 | 17 | 外部/环境阻塞 | 5 | 权限、接口或外部系统
P0 阻塞 | 7 | 二期/未开展 | 10 | 不抢占当前 P0
新增审计问题 | 7
客户端连接问题 | 已解决，用户已确认
当前优先级 | 先重跑 IPM 任务链和参数四分支，再补 NX/TC 实机
依据 | S0-6 验收矩阵、REG-P0-FULL-001 试跑、SKILL-CONSIST-001 审计、近期修复回执

## P0实测清单
P0 实测清单（REG-P0-FULL-001）
issue_id | Excel行 | 实测结果 | 失败/阻塞分类 | 当前判断 | 实际结果摘要 | 问题摘要
ISSUE-1-ROW-2 | 2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | agent-turn 返回成功但判定仍缺结构/工艺参数，未进入建模；中心距输出 206.1mm，与参考表达式期望 212mm 不一致；未真实查 NX 表达式 ID，输出疑似自造英文 ID。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形一：设计参数齐全：智能体校验当前任务参数数量和模板所涉及参数数量一一对应，自动告知用户参数已完备…
ISSUE-2-ROW-3 | 3 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | agent-turn 返回 14 项通用缺参，没有按参考表精准定位缺失设计参数；未展示参数 ID；没有形成可验证的二次校验闭环。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形二：设计参数不全/无参数：参数数量少于模板所涉及参数数量，系统展示已拥有参数、缺失参数清单；用户…
ISSUE-3-ROW-4 | 4 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | agent-turn 以通用经验范围推导，外径/内径/厚度等与止推片 3.0 表预期值不一致；未给出可追溯参数 ID。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形三：仅含边界参数：智能体根据内置逻辑表达式，尝试由边界参数推导设计参数；若边界参数不足无法完成设…
ISSUE-4-ROW-5 | 5 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | agent-turn 返回成功但中心距公式/数值与参考逻辑不一致；输出自定义 K08_CON_* ID，未从 NX/模板参数表验证。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形四：混合参数（部分设计+部分边界）：优先执行边界参数转设计参数操作，补齐可换算参数；针对无法换算…
ISSUE-5-ROW-6 | 6 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | 安装后工具清单无驱动参数表格导入/导出专用工具；四分支未产生可导入/导出的表格产物。 | 驱动参数表格导入和导出智能体功能增加
ISSUE-6-ROW-7 | 7 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | agent-turn 有风险门禁和补参说明，但未稳定输出三种明确操作选项，也未提供查看模板全部设计参数的可执行入口。 | 实现向用户推送三种操作选项功能：①直接按现有参数建模；②补充参数后建模；③查看模板全部设计参数。
ISSUE-7-ROW-8 | 8 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | NX 当前打开本地模板，但 agent-turn 未读取模板参数要求，也未自动识别模板设计参数；仍按自然语言推断。 | 实现人工指定模板，智能体打开后可自动识别模板相关设计参数要求
ISSUE-8-ROW-9 | 9 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 阻塞 | 因参数转换结果未达标且无用户确认，本轮未执行 NX 参数写入，无法验证关联参数同步更新；需在参数 ID 映射正确后重测。 | 智能体只分析了驱动参数，其他关联参数未能同步更改。
ISSUE-9-ROW-10 | 10 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 阻塞 | tc_key_configured=false；未调用 TC 模型打开链路，无法验证“先下载试错再打开”的生命周期问题。 | 从TC打开模型时，会先尝试下载模型，试错后才调工具打开
ISSUE-10-ROW-11 | 11 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | 多分支输出了未经模板/NX 验证的英文/自定义 ID，且没有调用 nx_get_*_params 或 nx_find_params 建立 ID 映射；不满足参数 ID 使用要求。 | 修改参数有时候没转换用参数ID修改，工具调用用的是中文描述
ISSUE-11-ROW-12 | 12 | 阻塞 | SIDE_EFFECT_NOT_ALLOWED | 阻塞 | 未完成三维修改，且按规则不得调用自动二维图更新；本轮未打开二维图纸。 | 二维图更新功能集成到多智能体
ISSUE-12-ROW-13 | 13 | 通过 |  | 已通过 | 报告预览和保存成功，生成 preview/final docx；缺失截图/审核/批准等槽位以 confirmed_missing 记录。 | 设计说明书自动编制功能集成到多智能体
ISSUE-13-ROW-14 | 14 | 通过 |  | 已通过 | local_file_read_bytes 对最终 docx 读取成功，size=140406，sha256=f68e53895ce25b7d2d3b1675335d24f850a53128c5e706f260b63864de626c9b。 | 生成说明书的下载链接在K8S上，本地无法下载。
ISSUE-14-ROW-15 | 15 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | 三次视图切换返回 ok，但 nx_create_image 均失败，未生成 front/right/left 图片；未出现“全部正视图”假证据，但截图链路未通过。 | 设计说明书偶尔会有截图错误的问题（全是正视图的截图）
ISSUE-15-ROW-16 | 16 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 阻塞 | tc_key_configured=false；未从 TC 下载旧设计说明书，无法验证复制旧内容到新报告。 | 报告生成需要从TC下载设计说明书并将相关内容复制到新设计说明书中。
ISSUE-16-ROW-17 | 17 | 通过 |  | 已通过 | preview_token 校验后保存成功；输出 local_download 路径；tc_upload_allowed=false 并返回 needs_tc_upload_confirmation，未把 TC 上传当成本地完成。 | 设计说明书报告，1、设计员先确认有个预览再保存报告，设计员可以选择上传到TC或者链接下载。2、让更智能体说需要修改什么内容进行更新
ISSUE-17-ROW-18 | 18 | 通过 |  | 已通过 | 直连 query_ipm_list 使用 2026-06-14 到 2026-09-14；返回 ok，total=0，未使用历史日期 2024-10-06。 | 查询3个月内到期的IPM任务，没获取当前的时间，开始时间是2024-10-06
ISSUE-18-ROW-19 | 19 | 通过 |  | 已通过 | 五次请求原始 requestid 不同，但 total/count/id/taskCode/confirmStatusMeaning 等业务字段一致。 | 查询IPM任务不稳定，每次查询结果不一样，同一个查询指令会返回不同结果，有时会找不到需要执行的任务
ISSUE-17-ROW-20 | 20 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | K8s connector 可查 IPM，但本地 agent-turn 第一轮未找到 IPM 工具并要求用户提供接口；第二轮未识别选择的 taskCode。 | 多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。
ISSUE-19-ROW-21 | 21 | 通过 |  | 已通过 | authenticated connector 调用显式传 confirmStatusList=[未提交,不通过,已确认] 返回 ok；请求未使用数字枚举，当前页状态均为未提交。 | 查询IPM未提交的任务，调接口入参又概率不对，有时候状态值会传枚举值1
ISSUE-20-ROW-22 | 22 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | 本地 agent-turn 未返回 IPM 任务列表，而是要求用户提供接口信息；未形成“查询后直接返回信息”的体验。 | 查询IPM任务，有概率返回：正在查询IPM系统中未提交的连杆任务，请稍候...
ISSUE-21-ROW-23 | 23 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | K8s connector page1/page2 返回完整任务字段；但本地 agent-turn 集成层未能调用该 connector，未向用户展示任务列表。 | 智能体查询IPM任务，必须返回查询到的全部信息
ISSUE-22-ROW-24 | 24 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | IPM/ECR connector 分页返回 ok；QPP 返回上游 read timeout，按规则归类 QPP_EXTERNAL_UNAVAILABLE；本地 agent-turn 未能保持/识别用户选择任务编号。 | 智能体可从IPM、ECMS、QPP任务抓取展示，按用户要求精准返回所需零部件所有任务进行展示，供用户自行选择任务编号执行
ISSUE-22-ROW-25 | 25 | 通过 |  | 已通过 | 本轮多个长 agent-turn 均在超时时间内返回状态，未出现无响应挂机；但 IPM 集成业务仍失败，见相关行。 | 智能体思考复杂问题时，达到最大轮次，直接挂机。
ISSUE-23-ROW-26 | 26 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 阻塞 | tc_key_configured=false；K8s catalog 有 tc_call，但无法验证自动获取 TC 登录信息；未输出 TC 密码明文。 | 多智能体已经能连接到TC，IPM, QPP系统。但TC的账号，TC链接等信息没集成到智能体自动获取，需要人工输入TC的登录相关信息，如账号密码…
ISSUE-24-ROW-27 | 27 | 通过 |  | 已通过 | 无需用户说固定短语也可直接调用 query_ipm_list 并返回 ok；说明 connector 层不再依赖“通过调用IPM接口查询”的提示词。 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。
ISSUE-23-ROW-28 | 28 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | K8s 查询稳定，但本地 agent-turn 未拿到 IPM 工具，无法一次完成从 IPM 获取任务到用户选择的流程。 | 新智能体自由度太强，每次执行会有不同的结果，任务不能稳定执行，能不能一次执行成全靠概率，偶尔能一次完成从IPM获取任务，自动找到模板，自动完成…
ISSUE-24-ROW-29 | 29 | 通过 |  | 已通过 | 安装后 DFMEA 允许模板目录初始为空；从工作区受控模板补齐后，list=3、inspect/fill/validate/read 均通过，输出 v2 xlsx。 | DFMEA表自动编制功能集成到多智能体
ISSUE-25-ROW-30 | 30 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 阻塞 | tc_key_configured=false；未执行 TC 上传。报告工具正确要求上传前确认，但无法验证上传清单是否包含三维模型、二维图纸、报告/DFMEA。 | 智能体上传到TC只有图号 三维模型和二维图纸都没有
ISSUE-28-ROW-31 | 31 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | 第二轮仍返回“未找到 IPM 工具或接口定义”，未识别上一轮上下文中的任务编号 2024K15HSKQG6023T00022。 | 已经查询到任务信息，但是经过多轮对话后，智能体就无法识别任务了。
ISSUE-29-ROW-32 | 32 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | 当前 Work Part path 为本地 dependencies/templates/K08_1004201_21_conrod_body.prt；未证明模板在 TC 中。 | 模型模板目前存放在智能体模板库文件夹下，没有存在TC中。
ISSUE-26-ROW-33 | 33 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 阻塞 | 本轮没有完成三维模型修改，也没有打开二维图纸；因 TC/NX 生命周期前置不满足，只能确认未违规调用自动图纸工具，无法验证完整生命周期。 | 多智能体会找错模型，未完成三维模型修改前会自己打开二维图纸。
ISSUE-33-ROW-35 | 35 | 通过 |  | 已通过 | connector schema 枚举为未提交/不通过/已确认；authenticated 调用显式传三种状态返回 ok，未传数字枚举。 | 需要添加IPM任务状态查询：未提交、不通过、已确认
ISSUE-41-ROW-49 | 49 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 未解决 | 当前本地 agent-turn 未直接返回 IPM 信息，而是要求用户提供接口；该已优化项在本地 agent 集成层回归失败。 | 3、多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。
ISSUE-45-ROW-53 | 53 | 通过 |  | 已通过 | connector 层无需固定“通过调用IPM接口查询”措辞即可返回 ok；本地 agent 集成缺口已在行 49/20 记录。 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。

## 全量问题台账
全量问题台账（59 条）
原表行号 | 原问题编号 | 优先级 | 模块分类 | 目标完成日期 | 18日前必须 | 当前归类 | 原表状态 | 对应任务 | P0实测结果 | 失败/阻塞分类 | 当前情况 | 下一步动作 | 问题摘要
2 | 1 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 返回成功但判定仍缺结构/工艺参数，未进入建模；中心距输出 206.1mm，与参考表达式期望 212mm 不一致；未真实查 NX 表达式 ID，输出疑似自造英文 ID。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形一：设计参数齐全：智能体校验当前任务参数数量和模板所涉及参数数量一一对应，自动告知用户参数已完备，无需补充，可直接启动参数化建模
3 | 2 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 返回 14 项通用缺参，没有按参考表精准定位缺失设计参数；未展示参数 ID；没有形成可验证的二次校验闭环。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形二：设计参数不全/无参数：参数数量少于模板所涉及参数数量，系统展示已拥有参数、缺失参数清单；用户可手动补充参数，补充后二次校验，支持两种收尾方式：继续补充剩余参数（补充齐全后跳转至情形一）、跳过缺失参数直接建模
4 | 3 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 以通用经验范围推导，外径/内径/厚度等与止推片 3.0 表预期值不一致；未给出可追溯参数 ID。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形三：仅含边界参数：智能体根据内置逻辑表达式，尝试由边界参数推导设计参数；若边界参数不足无法完成设计参数换算，精准提示缺失边界参数名称及数量；用户补充完备后自动换算为设计参数，跳转至情形二
5 | 4 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 返回成功但中心距公式/数值与参考逻辑不一致；输出自定义 K08_CON_* ID，未从 NX/模板参数表验证。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形四：混合参数（部分设计+部分边界）：优先执行边界参数转设计参数操作，补齐可换算参数；针对无法换算的参数，提示缺失配套边界参数；用户补充后完成换算，整合所有参数并校验完整性，跳转至情形二
6 | 5 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 处理中 | S0-2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 安装后工具清单无驱动参数表格导入/导出专用工具；四分支未产生可导入/导出的表格产物。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 驱动参数表格导入和导出智能体功能增加
7 | 6 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 有风险门禁和补参说明，但未稳定输出三种明确操作选项，也未提供查看模板全部设计参数的可执行入口。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 实现向用户推送三种操作选项功能：①直接按现有参数建模；②补充参数后建模；③查看模板全部设计参数。
8 | 7 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-2 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | NX 当前打开本地模板，但 agent-turn 未读取模板参数要求，也未自动识别模板设计参数；仍按自然语言推断。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 实现人工指定模板，智能体打开后可自动识别模板相关设计参数要求
9 | 8 | P0 | 参数转换/模板参数 | 2026-06-14 | 是 | 阻塞 | 空白 | S0-2 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 因参数转换结果未达标且无用户确认，本轮未执行 NX 参数写入，无法验证关联参数同步更新；需在参数 ID 映射正确后重测。 | 准备 TC/NX/NX plugin 环境后补验；不得伪造通过。 | 智能体只分析了驱动参数，其他关联参数未能同步更改。
10 | 9 | P0 | TC/NX 模型打开 | 2026-06-14 | 是 | 阻塞 | 空白 | S0-4 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | tc_key_configured=false；未调用 TC 模型打开链路，无法验证“先下载试错再打开”的生命周期问题。 | 准备 TC/NX/NX plugin 环境后补验；不得伪造通过。 | 从TC打开模型时，会先尝试下载模型，试错后才调工具打开
11 | 10 | P0 | 参数 ID / NX 写入门禁 | 2026-06-14 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-2 / S0-4 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 多分支输出了未经模板/NX 验证的英文/自定义 ID，且没有调用 nx_get_*_params 或 nx_find_params 建立 ID 映射；不满足参数 ID 使用要求。 | 重跑参数四分支；校验参数 ID、模板参数、驱动/关联参数和 NX 写入前确认。 | 修改参数有时候没转换用参数ID修改，工具调用用的是中文描述
12 | 11 | P0 | 报告/二维图/说明书 | 2026-06-16 | 是 | 阻塞 | 空白 | S0-5 | 阻塞 | SIDE_EFFECT_NOT_ALLOWED | 未完成三维修改，且按规则不得调用自动二维图更新；本轮未打开二维图纸。 | 解除前置条件后补验。 | 二维图更新功能集成到多智能体
13 | 12 | P0 | 报告/二维图/说明书 | 2026-06-16 | 是 | 已通过 | 空白 | S0-5 | 通过 |  | 报告预览和保存成功，生成 preview/final docx；缺失截图/审核/批准等槽位以 confirmed_missing 记录。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 设计说明书自动编制功能集成到多智能体
14 | 13 | P0 | 报告/二维图/说明书 | 2026-06-16 | 是 | 已通过 | 空白 | S0-5 | 通过 |  | local_file_read_bytes 对最终 docx 读取成功，size=140406，sha256=f68e53895ce25b7d2d3b1675335d24f850a53128c5e706f260b63864de626c9b。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 生成说明书的下载链接在K8S上，本地无法下载。
15 | 14 | P0 | 报告/二维图/说明书 | 2026-06-16 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-5 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 三次视图切换返回 ok，但 nx_create_image 均失败，未生成 front/right/left 图片；未出现“全部正视图”假证据，但截图链路未通过。 | 复测报告截图、TC 旧说明书下载/复制或上传门禁。 | 设计说明书偶尔会有截图错误的问题（全是正视图的截图）
16 | 15 | P0 | 报告/二维图/说明书 | 2026-06-16 | 是 | 阻塞 | 空白 | S0-5 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | tc_key_configured=false；未从 TC 下载旧设计说明书，无法验证复制旧内容到新报告。 | 准备 TC/NX/NX plugin 环境后补验；不得伪造通过。 | 报告生成需要从TC下载设计说明书并将相关内容复制到新设计说明书中。
17 | 16 | P0 | 报告/二维图/说明书 | 2026-06-16 | 是 | 已通过 | 空白 | S0-5 | 通过 |  | preview_token 校验后保存成功；输出 local_download 路径；tc_upload_allowed=false 并返回 needs_tc_upload_confirmation，未把 TC 上传当成本地完成。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 设计说明书报告，1、设计员先确认有个预览再保存报告，设计员可以选择上传到TC或者链接下载。2、让更智能体说需要修改什么内容进行更新
18 | 17 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-18 | 是 | 已通过 | 空白 | S0-3 | 通过 |  | 直连 query_ipm_list 使用 2026-06-14 到 2026-09-14；返回 ok，total=0，未使用历史日期 2024-10-06。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 查询3个月内到期的IPM任务，没获取当前的时间，开始时间是2024-10-06
19 | 18 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-18 | 是 | 已通过 | 空白 | S0-3 | 通过 |  | 五次请求原始 requestid 不同，但 total/count/id/taskCode/confirmStatusMeaning 等业务字段一致。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 查询IPM任务不稳定，每次查询结果不一样，同一个查询指令会返回不同结果，有时会找不到需要执行的任务
20 | 17 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-15 | 是 | 未解决 | 已解决 | S0-3 / REG-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | K8s connector 可查 IPM，但本地 agent-turn 第一轮未找到 IPM 工具并要求用户提供接口；第二轮未识别选择的 taskCode。 | 使用新客户端复测 connector 可见性、任务列表展示、任务编号选择和多轮上下文。 | 多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。
21 | 19 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-18 | 是 | 已通过 | 空白 | S0-3 | 通过 |  | authenticated connector 调用显式传 confirmStatusList=[未提交,不通过,已确认] 返回 ok；请求未使用数字枚举，当前页状态均为未提交。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 查询IPM未提交的任务，调接口入参又概率不对，有时候状态值会传枚举值1
22 | 20 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-18 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-3 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 本地 agent-turn 未返回 IPM 任务列表，而是要求用户提供接口信息；未形成“查询后直接返回信息”的体验。 | 使用新客户端复测 connector 可见性、任务列表展示、任务编号选择和多轮上下文。 | 查询IPM任务，有概率返回：正在查询IPM系统中未提交的连杆任务，请稍候...
23 | 21 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-18 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-3 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | K8s connector page1/page2 返回完整任务字段；但本地 agent-turn 集成层未能调用该 connector，未向用户展示任务列表。 | 使用新客户端复测 connector 可见性、任务列表展示、任务编号选择和多轮上下文。 | 智能体查询IPM任务，必须返回查询到的全部信息
24 | 22 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-18 | 是 | 未解决 | 空白 | S0-3 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | IPM/ECR connector 分页返回 ok；QPP 返回上游 read timeout，按规则归类 QPP_EXTERNAL_UNAVAILABLE；本地 agent-turn 未能保持/识别用户选择任务编号。 | 使用新客户端复测 connector 可见性、任务列表展示、任务编号选择和多轮上下文。 | 智能体可从IPM、ECMS、QPP任务抓取展示，按用户要求精准返回所需零部件所有任务进行展示，供用户自行选择任务编号执行
25 | 22 | P0 | 运行时稳定性/任务控制 | 2026-06-15 | 是 | 已通过 | 已解决 | RT-002 / REG-001 | 通过 |  | 本轮多个长 agent-turn 均在超时时间内返回状态，未出现无响应挂机；但 IPM 集成业务仍失败，见相关行。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 智能体思考复杂问题时，达到最大轮次，直接挂机。
26 | 23 | P0 | TC/IPM/QPP 连接信息 | 2026-06-15 | 是 | 阻塞 | 已解决 | S0-4 / RT-002 / REG-001 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | tc_key_configured=false；K8s catalog 有 tc_call，但无法验证自动获取 TC 登录信息；未输出 TC 密码明文。 | 准备 TC/NX/NX plugin 环境后补验；不得伪造通过。 | 多智能体已经能连接到TC，IPM, QPP系统。但TC的账号，TC链接等信息没集成到智能体自动获取，需要人工输入TC的登录相关信息，如账号密码，TC地址，给完整的信息后可以获取到TC的内容。
27 | 24 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 待补齐 | 是 | 已通过 | 已解决 | S0-3 / REG-001 | 通过 |  | 无需用户说固定短语也可直接调用 query_ipm_list 并返回 ok；说明 connector 层不再依赖“通过调用IPM接口查询”的提示词。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。
28 | 23 | P0 | 运行时稳定性/任务控制 | 待补齐 | 是 | 未解决 | 已完成 | RT-002 / REG-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | K8s 查询稳定，但本地 agent-turn 未拿到 IPM 工具，无法一次完成从 IPM 获取任务到用户选择的流程。 | 按失败证据重新整改并回归。 | 新智能体自由度太强，每次执行会有不同的结果，任务不能稳定执行，能不能一次执行成全靠概率，偶尔能一次完成从IPM获取任务，自动找到模板，自动完成参数化修改。但大多数情况是需要人一步一步对话，才能继续进行下去。
29 | 24 | P0 | 报告/二维图/DFMEA | 2026-06-18 | 是 | 已通过 | 空白 | S0-5 | 通过 |  | 安装后 DFMEA 允许模板目录初始为空；从工作区受控模板补齐后，list=3、inspect/fill/validate/read 均通过，输出 v2 xlsx。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | DFMEA表自动编制功能集成到多智能体
30 | 25 | P0 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-18 | 是 | 阻塞 | 空白 | S0-4 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | tc_key_configured=false；未执行 TC 上传。报告工具正确要求上传前确认，但无法验证上传清单是否包含三维模型、二维图纸、报告/DFMEA。 | 准备 TC/NX/NX plugin 环境后补验；不得伪造通过。 | 智能体上传到TC只有图号 三维模型和二维图纸都没有
31 | 28 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 待补齐 | 是 | 未解决 | 已解决 | S0-3 / REG-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 第二轮仍返回“未找到 IPM 工具或接口定义”，未识别上一轮上下文中的任务编号 2024K15HSKQG6023T00022。 | 使用新客户端复测 connector 可见性、任务列表展示、任务编号选择和多轮上下文。 | 已经查询到任务信息，但是经过多轮对话后，智能体就无法识别任务了。
32 | 29 | P0 | TC/NX 文件生命周期 | 待补齐 | 是 | 未解决 | 已解决 | S0-4 / REG-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 当前 Work Part path 为本地 dependencies/templates/K08_1004201_21_conrod_body.prt；未证明模板在 TC 中。 | 按失败证据重新整改并回归。 | 模型模板目前存放在智能体模板库文件夹下，没有存在TC中。
33 | 26 | P0 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-18 | 是 | 阻塞 | 空白 | S0-4 | 阻塞 | TEST_PRECONDITION_NOT_MET | 本轮没有完成三维模型修改，也没有打开二维图纸；因 TC/NX 生命周期前置不满足，只能确认未违规调用自动图纸工具，无法验证完整生命周期。 | 准备 TC/NX/NX plugin 环境后补验；不得伪造通过。 | 多智能体会找错模型，未完成三维模型修改前会自己打开二维图纸。
34 | 27 | P1 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-20 | 否 | 未开展 | 空白 | S0-4 |  |  | 需要梁博解决bug | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 多智能体会找错模型，未完成三维模型修改前会自己打开二维图纸。
35 | 33 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 待补齐 | 是 | 已通过 | 已解决 | S0-3 / REG-001 | 通过 |  | connector schema 枚举为未提交/不通过/已确认；authenticated 调用显式传三种状态返回 ok，未传数字枚举。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 需要添加IPM任务状态查询：未提交、不通过、已确认
36 | 28 | P1 | 质量防再发/知识库参数化 | 2026-06-20 | 否 | 未开展 | 空白 | S0-2 / 后续质量规则任务 |  |  | 需要梁博评估 | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 质量防再发报告融入设计指标参数转化的功能还未开发（原计划调用知识库，但是知识库搭建已滞后）
37 | 29 | P1 | 运行时稳定性/任务控制 | 2026-06-20 | 否 | 未开展 | 空白 | RT-002 / REG-001 |  |  | 无 | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 智能体思考复杂问题时，达到最大轮次，直接挂机。
38 | 30 | P1 | TC/IPM/QPP 连接信息 | 2026-06-22 | 否 | 未开展 | 空白 | S0-4 / RT-002 |  |  | 无 | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 多智能体已经能连接到TC，IPM, QPP系统。但TC的账号，TC链接等信息没集成到智能体自动获取，需要人工输入TC的登录相关信息，如账号密码，TC地址，给完整的信息后可以获取到TC的内容。
39 | 31 | P1 | 运行时稳定性/任务控制 | 2026-06-22 | 否 | 未开展 | 空白 | RT-002 / REG-001 |  |  | 无 | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 新智能体自由度太强，每次执行会有不同的结果，任务不能稳定执行，能不能一次执行成全靠概率，偶尔能一次完成从IPM获取任务，自动找到模板，自动完成参数化修改。但大多数情况是需要人一步一步对话，才能继续进行下去。
40 | 32 | P1 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 2026-06-22 | 否 | 未开展 | 空白 | S0-3 |  |  | 无 | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 确定IPM信息返回格式，全部任务信息滑动显示
41 | 33 | P1 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-24 | 否 | 外部/环境阻塞 | 升版接口已提单 | S0-4 |  |  | 等待宋明芮提供接口；接口未就绪前仅能做契约准备 | 等待外部接口、权限或环境就绪；当前不计入 mc-design 代码失败。 | 智能体需要集成从TC查询文件的功能。
42 | 34 | P2 | NX 交互可视化/二期能力 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | PH2-NX |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 驱动参数在智能体主页面显示的功能，参考通机参数化设计主页面
43 | 35 | P2 | NX 交互可视化/二期能力 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | PH2-NX |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 智能体设计更改的参数在模型视图上体现或者页面参数高亮提醒
44 | 36 | P2 | 性能优化/二期能力 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | PH2-PERF |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 简单参数的更改时间大于设计员手动更改时间，智能体运行时间提速，IT在开发阶段考虑和TC数据调用的提速和智能体本身执行的提速问题。
45 | 37 | P2 | NX 交互可视化/二期能力 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | PH2-NX |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 修改驱动参数需确保其他参数不被修改，如果有需要修改，改动的参数，建议在数模上高亮显示
46 | 38 | P2 | NX 交互可视化/二期能力 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | PH2-NX |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 输入所设计的驱动参数，有时生成模型出现报错，如圆角无法生成，希望智能体可以灵活修改报错参数，同时高亮显示修改点数模
47 | 39 | P2 | 运行时稳定性/任务控制 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | RT-002 / REG-001 |  |  | 需要判断是否可解决 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 任务执行过程中，后台无法中断。
48 | 40 | P2 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-30 | 否 | 外部/环境阻塞 | 升版接口已提单 | S0-4 |  |  | 等待宋明芮提供接口；接口未就绪前仅能做契约准备 | 等待外部接口、权限或环境就绪；当前不计入 mc-design 代码失败。 | 明确TC零部件的升版逻辑，目前只有新建零部件的功能。
49 | 41 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 待补齐 | 是 | 未解决 | 已优化 | S0-3 / REG-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | 当前本地 agent-turn 未直接返回 IPM 信息，而是要求用户提供接口；该已优化项在本地 agent 集成层回归失败。 | 使用新客户端复测 connector 可见性、任务列表展示、任务编号选择和多轮上下文。 | 3、多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。
50 | 42 | P2 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | S0-4 |  |  | 需要评估 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 通过设计参数值去查找模型
51 | 43 | P2 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | S0-4 |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 目前可以实现通过确定的ID打开三维模型，指定零件ID号进行升级版本或者另存功能
52 | 44 | P2 | 运行时稳定性/任务控制 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | RT-002 / REG-001 |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 任务执行过程中，后台无法中断。
53 | 45 | P0 | IPM/QPP/ECMS 查询与任务选择 | 待补齐 | 是 | 已通过 | 已优化 | S0-3 / REG-001 | 通过 |  | connector 层无需固定“通过调用IPM接口查询”措辞即可返回 ok；本地 agent 集成缺口已在行 49/20 记录。 | 保留通过证据；后续纳入完整回归抽检。 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。
54 | 46 | P2 | TC/NX 文件生命周期 | 2026-06-30 | 否 | 二期/未开展 | 空白 | S0-4 |  |  | 无 | 二期排期，当前不抢占 P0。 | 明确TC零部件的升版逻辑，目前只有新建零部件的功能。
55 | 47 | P1 | NX 凸轮轴型线专项 | 待补齐（原表为 .） | 待确认 | 外部/环境阻塞 | 空白 | NX-专项（待补齐） |  |  | 原目标日期为“.”，需补齐日期并等待凸轮轴型线样例 | 等待外部接口、权限或环境就绪；当前不计入 mc-design 代码失败。 | 凸轮轴型线无法替换。
2 | 1 | P1 | 部署/环境 | 待补齐 | 否 | 外部/环境阻塞 | 权限问题，需要走工单找运维人员用管理账号执行 | DEP-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 返回成功但判定仍缺结构/工艺参数，未进入建模；中心距输出 206.1mm，与参考表达式期望 212mm 不一致；未真实查 NX 表达式 ID，输出疑似自造英文 ID。 | 等待外部接口、权限或环境就绪；当前不计入 mc-design 代码失败。 | 1、执行 开启NX服务器端口权限.bat 添加url失败
3 | 2 | P1 | 部署/环境 | 待补齐 | 否 | 未开展 | 空白 | DEP-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 返回 14 项通用缺参，没有按参考表精准定位缺失设计参数；未展示参数 ID；没有形成可验证的二次校验闭环。 | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 2、智能体页面打不开，显示空白
4 | 3 | P1 | 部署/环境 | 待补齐 | 否 | 原表已解决，待回归 | 已解决待回归 | DEP-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 以通用经验范围推导，外径/内径/厚度等与止推片 3.0 表预期值不一致；未给出可追溯参数 ID。 | 需要真实通路回归后才能关闭。 | 3、智能体页面sso单点登录出现报错
5 | 4 | P1 | 部署/环境 | 待补齐 | 否 | 外部/环境阻塞 | 外部阻塞（权限） | DEP-001 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 返回成功但中心距公式/数值与参考逻辑不一致；输出自定义 K08_CON_* ID，未从 NX/模板参数表验证。 | 等待外部接口、权限或环境就绪；当前不计入 mc-design 代码失败。 | 4、安装MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe失败
2 | 1 | P1 | 需求输入规范/IPM-QPP-ECR | 待补齐 | 否 | 未开展 | 空白 | REQ-001 / S0-3 / S0-5 | 失败 | BUSINESS_ASSERTION_FAILED | agent-turn 返回成功但判定仍缺结构/工艺参数，未进入建模；中心距输出 206.1mm，与参考表达式期望 212mm 不一致；未真实查 NX 表达式 ID，输出疑似自造英文 ID。 | 待重新编号、指定回执目录后派发。 | 1、ipm/qpp/ecr任务内容，会提及到图号，有时候任务下发时图号还没确定的，是否需要规范一下这些任务的输入方式

## 工程治理问题
工程/治理/运行时问题
问题 | 当前归类 | 关联任务 | 当前情况 | 下一步
客户端无法登录/无法连接 | 已解决 | CLIENT-STARTUP-LOGIN-001 | 用户已确认连接成功；dev-d5d4a60 修复本地 tjuae-server 启动兜底和 launcher 探针。 | 保留证据，后续测试使用新包。
打包要求用户手工提供 tjuae server/sdk | 已解决 | PACK-VENDOR-TJUAE-SERVER-001 | tjuae server/sdk 已内置进 mc-design-nx 客户端打包。 | 继续使用仓库内置 vendor。
客户端默认固定测试身份导致真实用户启动失败 | 已解决 | CLIENT-USER-CONFIG-001 | 真实用户身份不再被固定 88000044/宋明芮 约束。 | 产品侧只校验非空用户和 TC key 配置。
本地 agent-turn 工具面不可审计/connector 不可见 | 代码已修，待业务复测 | AGENT-TURN-TOOLS-001 | 新增 /api/runtime/connector-tools 和 connector_tools 回执；必需 connector alwaysLoad。 | 重跑 IPM 任务查询/选择。
会话日志无法绑定问题 | 已解决 | LOG-001 | 按 conversation_id 输出 JSONL 和 summary，可用于问题还原。 | 测试问题继续附 conversation_id 和日志。
自动出图插件口径不清 | 已解决 | NX-DRAW-001 | NX 自动出图明确禁用，只允许 nx_open_tcpart 打开图纸。 | 不得再验收 nx-auto-drawing。
本地文件桥仍在 NX plugin | 已解决 | NX-005 | 文件桥迁到 Python 本地 local_file 工具，NX plugin 只做 NX 会话能力。 | 保持边界。
客户端资产链路/legacy 残留混乱 | 阶段解决 | CLIENT-ARCH/ASSET/LEGACY | 资产链路已明确，legacy 已归档。 | 暂不再做目录治理，优先 P0 回归。
QPP 连接不通 | 外部阻塞 | K8S-CONNECTOR-PRE-001 | QPP 上游超时，项目已确认外部当前不通。 | 不计入 mc-design 代码失败。
NX 参数/截图工具加固 | 阶段通过，待实机 | NX-PARAM-002 / NX-VISUAL-002 | 源码、manifest、测试、C# build 已通过；运行中 NX 会话仍需加载新 DLL 验证。 | 有 NX 环境后实机补验。

## 新增审计问题
新增审计问题（SKILL-CONSIST-001）
审计问题ID | 优先级 | 当前归类 | 建议任务 | 文件位置 | 问题描述 | 影响
SKILL-CONSIST-001-P0-001 | P0 | 未解决，需优先治理 | SK-003 | mc-design-nx/assets/source/skills/part-design/SKILL.md:21 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/part-design/SKILL.md:42 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/logic-expression-design/SKILL.md:12 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/conrod-design/SKILL.md:16 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/conrod-de... | 零件规则仍硬编码在 skill 中；part-design 和 logic-expression-design 明确要求连杆任务继续加载 conrod-design，conrod-design 内嵌连杆变量、公式、计算脚本模板和输出表。 | 新增零件、调整公式或替换规则来源都需要修改 skill 正文，无法通过统一 part-rules 资源包治理；规则审计、版本追踪和测试扩展会被 skill 文本耦合阻断。
SKILL-CONSIST-001-P1-001 | P1 | 未解决 | RT-NAME-001 | mc-design-nx/assets/source/skills/teamcenter-flow/SKILL.md:19 ¦ mc-design-ai-service/tools/business/teamcenter/teamcenter.py:11 ¦ mc-design-ai-service/tools/business/teamcenter/teamcenter.py:226 ¦ mc-design-ai-service/tools/business/teamcenter/teamcenter.py:246 ¦ mc-design-ai-service/tools/busine... | Teamcenter skill 与 connector schema 的基础地址参数不一致；skill 说明使用 TJUAE_TC_BASE_URL，但 AI Service tc_call 函数、schema 和描述仍暴露 BEYA_TC_BASE_URL。 | 按 skill 调用时参数名无法直接匹配当前 connector schema；connector catalog 会向运行时暴露用户可见 Beya 旧命名，违反 tjuae 中性边界。
SKILL-CONSIST-001-P1-002 | P1 | 未解决 | REPORT-TEMPLATE-001 | mc-design-nx/assets/source/skills/design-report/SKILL.md:10 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/design-report/SKILL.md:12 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/design-report/scripts/design_report.py:34 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/design-report/scripts/design_report.py:40 ¦ mc-design-nx/asse... | 报告模板仍硬编码为连杆模板；skill 只允许 conrod_design_report_template.docx，脚本默认模板与槽位快照也固定为 conrod 命名。 | 报告生成能力无法自然泛化到活塞销、止推片或后续零件规则包；报告模板治理和零件规则治理会继续分裂。
SKILL-CONSIST-001-P1-003 | P1 | 未解决 | ASSET-GOV-001 | mc-design-nx/assets/source/skills/design-report/SKILL.md:3 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/design-report/SKILL.md:54 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/design-report/SKILL.md:58 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/teamcenter-flow/SKILL.md:4 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/teamcenter-flow... | skill capabilities 与调用说明不一致且缺少统一机器语义；design-report 正文调用多类工具但 frontmatter 无 capabilities，teamcenter-flow capabilities 少列正文使用的 Teamcenter 工具，tool.nx.health 是抽象 capability 而实际 health 工具名为 nx_test。 | 如果 runtime 或治理测试依赖 capabilities 做预加载、授权或审计，会出现漏启工具、误判缺工具或把抽象能力当真实 tool 名的问题。
SKILL-CONSIST-001-P1-004 | P1 | 未解决 | SK-003-FIXTURE-001 | mc-design-nx/assets/source/skills/logic-expression-design/SKILL.md:56 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/logic-expression-design/resources/minimal_test_cases.json:5 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/logic-expression-design/resources/minimal_test_cases.json:66 ¦ mc-design-nx/assets/source/skill... | minimal_test_cases.json 仍承担连杆、活塞销、止推片三类零件 fixture 职责，并引用开发资料 Excel 规则来源，和后续 part-rules 资源方向重叠。 | 测试 fixture 与规则资源会形成双写；规则迁移后容易出现用例与真实规则包不同步。
SKILL-CONSIST-001-P2-001 | P2 | 未解决 | NX-TOOL-NAMING-001 | mc-design-nx/client/resources/nx_tools_manifest.json:520 ¦ mc-design-nx/client/resources/nx_tools_manifest.json:523 ¦ mc-design-nx/client/resources/nx_tools_manifest.json:527 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/nx-operation/SKILL.md:36 ¦ mc-design-nx/assets/source/skills/nx-operation/SKILL.md:57 | NX 连接检查工具仍以 nx_test、测试检查、TestTool 暴露；skill 也要求调用 nx_test 判断连接。 | 该工具实际承担 health/check 语义，但名称和描述像开发测试工具，容易被用户或治理规则误判为不应出现在生产资产中的测试能力。
SKILL-CONSIST-001-P2-002 | P2 | 未解决 | ASSET-GOV-001 | mc-design-nx/client/resources/agent_assets.mcdpkg:static/indexes/agents/INDEX.md | 运行资产包内 agent 索引的主要 Skill 列表少列 nx-parameter、nx-visual、design-verification、dfmea-risk-review，但同一运行包的 skills 列表和 indexes/skills/INDEX.md 包含这些 skill。 | 不影响 skill 实际加载，但会误导后续人工审计或依赖索引的智能体路由判断。