## 问题现状表
Excel行号 | 原序号 | 问题摘要 | 反馈人 | 反馈时间 | 优先顺序 | 要求完成时间 | Excel原状态 | 当前归类 | 封闭程度 | 已完成/证据 | 仍存在的问题/风险 | 下一步动作
2 | 1 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形一：设计参数齐全：智能体校验当前任务参数数量和模板所涉及参数数量一一对应，自动告知用户参数已完备，无需补充，可直接启动参数化建模 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-14 |  | 本地回归通过/待全链路 | 部分封闭 | 已完成 design_flow 参数分类、四分支状态机、logic-expression 规则脚本和最小用例；已阻断未确认 NX 写参。 | 尚未用自然用户 test_agent_turn + MySQL 参数词典 + 真实 NX 驱动参数完成全链路。 | 重跑自然用户闭环；再做 MySQL 参数词典映射和 NX 表达式读取/写入前计划验收。
3 | 2 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形二：设计参数不全/无参数：参数数量少于模板所涉及参数数量，系统展示已拥有参数、缺失参数清单；用户可手动补充参数，补充后二次校验，支持两种收尾方式：继续补充剩余参数（补充齐全后跳转至情形一）、跳过缺失参数直接建模 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-14 |  | 本地回归通过/待全链路 | 部分封闭 | 已完成缺参/无参数分支、缺参追问、跳过建模门禁规则。 | 补参、多轮确认和直接建模分支仍需真实对话验收。 | 用自然输入测试缺参补充和跳过缺失参数两个流程。
4 | 3 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形三：仅含边界参数：智能体根据内置逻辑表达式，尝试由边界参数推导设计参数；若边界参数不足无法完成设计参数换算，精准提示缺失边界参数名称及数量；用户补充完备后自动换算为设计参数，跳转至情形二 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-14 |  | 本地回归通过/待全链路 | 部分封闭 | 已完成仅边界参数分支、连杆规则计算脚本和缺失边界参数提示。 | 真实业务参数字典和 NX 模板映射未全链路验证。 | 用边界参数自然输入跑 test_agent_turn，并接 MySQL 字典和 NX 模板。
5 | 4 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形四：混合参数（部分设计+部分边界）：优先执行边界参数转设计参数操作，补齐可换算参数；针对无法换算的参数，提示缺失配套边界参数；用户补充后完成换算，整合所有参数并校验完整性，跳转至情形二 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-14 |  | 本地回归通过/待全链路 | 部分封闭 | 已完成混合参数分支、边界转设计参数、计算确认表和写入前门禁。 | 关联到真实模板参数、驱动参数和用户确认仍未封闭。 | 跑混合参数自然输入全链路。
6 | 5 | 驱动参数表格导入和导出智能体功能增加 | 何世豪 | 2026-03-19 | 1 | 2026-06-14 | 处理中 | 已开展未封闭 | 未封闭 | 已加固 nx-parameter skill 和参数安全写入示例。 | 驱动参数表格导入/导出专用 schema、脚本或本地工具尚未落地验收。 | 定义驱动参数表格格式；决定放 skill 脚本还是 Python 本地工具。
7 | 6 | 实现向用户推送三种操作选项功能：①直接按现有参数建模；②补充参数后建模；③查看模板全部设计参数。 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-14 |  | 本地回归通过/待全链路 | 部分封闭 | 规则脚本已输出三种 operation_options。 | 真实对话中是否稳定推送并保持用户选择待验收。 | 自然用户输入下验证三种选项展示和选择保持。
8 | 7 | 实现人工指定模板，智能体打开后可自动识别模板相关设计参数要求 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-14 |  | 已开展未封闭 | 未封闭 | part-design/teamcenter-flow 已要求模板确认和读取真实驱动参数。 | 人工指定模板后自动识别设计参数要求还缺 TC/NX 实机验证。 | 用用户指定模板做 NX 读取驱动参数和模板参数识别测试。
9 | 8 | 智能体只分析了驱动参数，其他关联参数未能同步更改。 | 何世豪 | 2026-05-27 | 1 | 2026-06-14 |  | 未封闭 | 未封闭 | 已识别为关联参数影响分析问题。 | 关联参数规则、依赖图和同步修改策略未实现。 | 建立关联参数影响分析工具或 skill 脚本。
10 | 9 | 从TC打开模型时，会先尝试下载模型，试错后才调工具打开 | 蔡新朝 | 2026-06-04 | 1 | 2026-06-14 |  | 已开展未封闭 | 未封闭 | teamcenter-flow 已规定从 TC 智能体模板库检索和确认。 | 是否仍先下载模型，需要 TC 实机路径验证。 | 在 TC 可用环境下验证 open_tc_part/open_tcpart 路径。
11 | 10 | 修改参数有时候没转换用参数ID修改，工具调用用的是中文描述 | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-14 |  | 本地回归通过/待实机 | 部分封闭 | design_modeling_plan_build 已阻断中文名写 NX；测试覆盖不得随机用中文参数名调用 NX 写工具。 | 真实 NX 写参前的 MySQL 参数 ID 到表达式映射仍需验收。 | 用真实 NX 驱动参数列表做映射确认和写入前计划。
12 | 11 | 二维图更新功能集成到多智能体 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 2 | 2026-06-16 |  | 口径变更/规则封闭 | 规则封闭 | 已明确禁用自动出图和 Sheet 级图纸工具；图纸只允许 nx_open_tcpart 打开已绑定图纸。 | 需验证三维模型修改保存后打开已绑定二维图纸的全链路。 | 按新规则做 nx_open_tcpart 图纸打开测试。
13 | 12 | 设计说明书自动编制功能集成到多智能体 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 2 | 2026-06-16 |  | 本地回归通过/待全链路 | 部分封闭 | design-report 脚本、模板 schema、payload 校验和本地导出测试已覆盖。 | 预览、TC 上传、旧报告内容迁移未封闭。 | 做报告预览确认、保存、下载/上传全链路。
14 | 13 | 生成说明书的下载链接在K8S上，本地无法下载。 | 何世豪 | 2026-05-27 | 2 | 2026-06-16 |  | 已开展未封闭 | 部分封闭 | 报告本地生成和 local_file 工具已具备本地读取能力。 | K8s 链接到本地下载的真实通路未验收。 | 用本地 client 文件工具验证下载路径和 URL 返回策略。
15 | 14 | 设计说明书偶尔会有截图错误的问题（全是正视图的截图） | 宋明芮 | 2026-06-09 | 2 | 2026-06-16 |  | 工具加固完成/待实机复测 | 部分封闭 | NX 视图查询、切换、截图前置检查已加固；完成一次 NX P0/P1 smoke。 | 安装包客户端更新后需重新跑真实 NX 截图流程。 | 打包安装后用 nx_get_all_view_names -> switch/fit -> create_image 验收。
16 | 15 | 报告生成需要从TC下载设计说明书并将相关内容复制到新设计说明书中。 | 何世豪 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-16 |  | 未封闭/接口依赖 | 未封闭 | 已纳入报告流程问题。 | 从 TC 下载旧设计说明书并复制内容的接口和实现未封闭。 | 待 TC 接口可用后实现旧报告读取和内容迁移。
17 | 16 | 设计说明书报告，1、设计员先确认有个预览再保存报告，设计员可以选择上传到TC或者链接下载。2、让更智能体说需要修改什么内容进行更新 | 朱素琳 | 2026-05-22 | 2 | 2026-06-16 |  | 已开展未封闭 | 未封闭 | design-report 已有脚本和模板能力。 | 预览确认、保存、上传 TC 或本地下载的用户流程未封闭。 | 设计报告全链路用户确认流程测试。
18 | 17 | 查询3个月内到期的IPM任务，没获取当前的时间，开始时间是2024-10-06 | 蔡新朝 | 2026-06-04 | 3 | 2026-06-18 |  | 本地回归通过/待 K8s | 部分封闭 | 外部任务工具契约已改为基于当前日期计算 3 个月窗口。 | K8s 部署后真实 IPM 查询结果未最终验收。 | K8s 环境跑 IPM 3 个月到期任务查询。
19 | 18 | 查询IPM任务不稳定，每次查询结果不一样，同一个查询指令会返回不同结果，有时会找不到需要执行的任务 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-18 |  | 本地回归通过/待 K8s | 部分封闭 | 已补相同查询连续一致性和外部 connector 合约约束。 | 真实 IPM 数据稳定性需 K8s 验证。 | 同一查询连续 5 次验证结果一致或差异可解释。
20 | 17 | 多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。 | 何世豪 | 2026-05-21 |  | 2026-06-15 | 已解决 | 已封闭/监控 | 已封闭 | external-connector-adapter 已要求直接返回全部任务关键信息和稳定任务编号。 | 仍需在真实 K8s 查询中监控。 | K8s smoke 中检查不再拉扯。
21 | 19 | 查询IPM未提交的任务，调接口入参又概率不对，有时候状态值会传枚举值1 | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 3 | 2026-06-18 |  | 本地回归通过/待 K8s | 部分封闭 | IPM 默认状态和枚举传参已稳定化。 | 真实未提交任务查询还需 K8s 验证。 | 跑未提交/不通过/已确认状态查询。
22 | 20 | 查询IPM任务，有概率返回：正在查询IPM系统中未提交的连杆任务，请稍候... | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 3 | 2026-06-18 |  | 已开展未封闭 | 未封闭 | 已补返回全部任务信息、多轮上下文约束。 | 是否仍出现“请稍候”悬空，需真实对话验证。 | K8s 自然语言查询回归。
23 | 21 | 智能体查询IPM任务，必须返回查询到的全部信息 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-18 |  | 规则完成/待 K8s | 部分封闭 | skill 已要求返回全部任务信息。 | 需要真实接口返回结构验证。 | K8s 查询后核对全部字段。
24 | 22 | 智能体可从IPM、ECMS、QPP任务抓取展示，按用户要求精准返回所需零部件所有任务进行展示，供用户自行选择任务编号执行 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-18 |  | 部分封闭/外部阻塞 | 部分封闭 | IPM/ECR/QPP 作为原子 connector；QPP 网络不通不计入 mc-design 缺陷。 | QPP 当前网络不可用；ECMS/ECR/IPM 需 K8s 实测。 | 网络恢复后做多源任务查询展示。
25 | 22 | 智能体思考复杂问题时，达到最大轮次，直接挂机。 | 何世豪 | 2026-05-21 |  | 2026-06-15 | 已解决 | 历史已解决/监控 | 已封闭 | Excel 原状态为已解决；tjuae 运行和日志能力已加固。 | 长轮次复杂任务仍需监控超时和中断。 | 在长任务 smoke 中观察轮次和超时。
26 | 23 | 多智能体已经能连接到TC，IPM, QPP系统。但TC的账号，TC链接等信息没集成到智能体自动获取，需要人工输入TC的登录相关信息，如账号密码，TC地址，给完整的信息后可以获取到TC的内容。 | 何世豪 | 2026-05-21 |  | 2026-06-15 | 已解决 | 已封闭/监控 | 已封闭 | 用户反馈客户端已连接成功；TC 登录信息已进入本地配置，测试时使用固定用户信息。 | QPP 网络和 NX/TC 环境仍依赖人工启动。 | 后续全链路前检查客户端、NX、VPN。
27 | 24 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。 | 何世豪 | 2026-05-21 |  |  | 已解决 | 已封闭/监控 | 已封闭 | connector 工具名和 external skill 已固定，不依赖“通过调用IPM接口查询”话术。 | 真实 K8s 查询仍需监控。 | 自然语言查询 IPM 验证。
28 | 23 | 新智能体自由度太强，每次执行会有不同的结果，任务不能稳定执行，能不能一次执行成全靠概率，偶尔能一次完成从IPM获取任务，自动找到模板，自动完成参数化修改。但大多数情况是需要人一步一步对话，才能继续进行下去。 | 何世豪 | 2026-05-21 | 3 |  | 已完成 | 已开展未封闭 | 未封闭 | design_flow 已常驻可见，新增 JSONL 审计脚本；修正 conversation_id 默认槽位问题。 | 真实自然用户 test_agent_turn 尚未重新跑通。 | 用自然输入重新执行 agent-turn 并用 validate_design_flow_turn.py 审计。
29 | 24 | DFMEA表自动编制功能集成到多智能体 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 3 | 2026-06-18 |  | 本地回归通过/待业务验收 | 部分封闭 | DFMEA 本地工具和模板能力已补齐并通过本地测试。 | 具体 DFMEA 模板填写效果和业务字段仍需验收。 | 用 F:/Desktop/defema 模板跑实际填充验收。
30 | 25 | 智能体上传到TC只有图号 三维模型和二维图纸都没有 | 宋明芮 | 2026-06-09 | 3 | 2026-06-18 |  | 外部接口依赖/未封闭 | 未封闭 | 已纳入 TC 上传清单规则。 | 三维模型、二维图纸、报告上传接口/清单仍未全链路验证，且依赖星云接口。 | 接口可用后做 TC 上传清单完整性测试。
31 | 28 | 已经查询到任务信息，但是经过多轮对话后，智能体就无法识别任务了。 | 何世豪 | 2026-05-27 |  |  | 已解决 | 代码修复完成/待回归 | 部分封闭 | 已在客户端注入 active conversation_id，避免 design_task_select 落 default。 | 需要新一轮自然用户 agent-turn 验证多轮上下文。 | 重跑任务查询-选择-多轮继续。
32 | 29 | 模型模板目前存放在智能体模板库文件夹下，没有存在TC中。 | 何世豪 | 2026-05-27 |  |  | 已解决 | 规则调整/待实机 | 部分封闭 | 当前口径为 TC 智能体模板库优先，禁止猜本地路径。 | 模板库真实 TC 资产和打开流程需实机验证。 | TC 智能体模板库查询和打开测试。
33 | 26 | 多智能体会找错模型，未完成三维模型修改前会自己打开二维图纸。 | 何世豪 | 2026-06-09 | 4 | 2026-06-18 |  | 规则加固/待全链路 | 部分封闭 | part-design 已规定模型未确认、三维未完成前不得打开二维图。 | 真实多轮模型选择和二维图阻断未验证。 | 模拟找错模型和未完成三维修改前打开二维图的阻断测试。
34 | 27 | 多智能体会找错模型，未完成三维模型修改前会自己打开二维图纸。 | 何世豪 | 2026-05-21 | 4 | 2026-06-20 |  | 规则加固/待全链路 | 部分封闭 | 同上，属于重复问题行。 | 仍需全链路阻断验收。 | 同 row33。
35 | 33 | 需要添加IPM任务状态查询：未提交、不通过、已确认 | 何世豪 | 2026-05-27 |  |  | 已解决 | 本地回归通过/待 K8s | 部分封闭 | IPM 状态枚举和默认状态已稳定化。 | 真实状态查询需 K8s 验证。 | 未提交/不通过/已确认查询回归。
36 | 28 | 质量防再发报告融入设计指标参数转化的功能还未开发（原计划调用知识库，但是知识库搭建已滞后） | 何世豪 | 2026-05-14 | 4 | 2026-06-20 |  | 未开展/待方案 | 未封闭 | 已记录为报告/指标转换扩展需求。 | 质量防再发报告与设计指标参数转换尚无实现。 | 先定资料来源、模板和脚本方案。
37 | 29 | 智能体思考复杂问题时，达到最大轮次，直接挂机。 | 何世豪 | 2026-06-09 | 4 | 2026-06-20 |  | 历史问题/需监控 | 部分封闭 | tjuae 日志和超时审计已加强。 | 后台中断和长轮次稳定性未完全解决。 | 长任务和中断机制单独评估。
38 | 30 | 多智能体已经能连接到TC，IPM, QPP系统。但TC的账号，TC链接等信息没集成到智能体自动获取，需要人工输入TC的登录相关信息，如账号密码，TC地址，给完整的信息后可以获取到TC的内容。 | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 5 | 2026-06-22 |  | 已封闭/外部例外 | 已封闭 | 用户反馈客户端已连接成功；TC/IPM 基础连接纳入配置。 | QPP 当前网络不通作为外部问题；VPN/NX 需人工启动。 | 每次全链路前做客户端/NX/VPN检查。
39 | 31 | 新智能体自由度太强，每次执行会有不同的结果，任务不能稳定执行，能不能一次执行成全靠概率，偶尔能一次完成从IPM获取任务，自动找到模板，自动完成参数化修改。但大多数情况是需要人一步一步对话，才能继续进行下去。 | 何世豪 | 2026-06-09 | 5 | 2026-06-22 |  | 已开展未封闭 | 未封闭 | 已加强 design_flow 常驻、skill 和审计脚本。 | 真实自然用户一次性稳定完成未验收。 | 自然用户闭环 smoke。
40 | 32 | 确定IPM信息返回格式，全部任务信息滑动显示 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 5 | 2026-06-22 |  | 规则完成/待 K8s/UI | 部分封闭 | 返回全部任务信息和稳定编号已写入 skill。 | 滑动显示属于前端/客户端展示验收。 | K8s 查询后检查全部任务信息展示。
41 | 33 | 智能体需要集成从TC查询文件的功能。 | 何世豪 | 2026-05-21 | 6 | 2026-06-24 | 升版接口已提单 | 外部接口提单/未封闭 | 未封闭 | Excel 标注升版接口已提单/待提供接口。 | TC 查询文件接口未完成。 | 接口到位后接入 connector 并测试。
42 | 34 | 驱动参数在智能体主页面显示的功能，参考通机参数化设计主页面 | 何世豪 | 2026-03-19 | 7 | 2026-06-30 |  | 二期/未开展 | 暂缓 | 已识别为二期页面能力。 | 主页面显示驱动参数未实施。 | 二期立项后处理。
43 | 35 | 智能体设计更改的参数在模型视图上体现或者页面参数高亮提醒 | 何世豪 | 2026-03-19 | 7 | 2026-06-30 |  | 二期/未开展 | 暂缓 | 已识别为二期可视化能力。 | 模型视图参数高亮未实现。 | 二期结合 NX 高亮工具评估。
44 | 36 | 简单参数的更改时间大于设计员手动更改时间，智能体运行时间提速，IT在开发阶段考虑和TC数据调用的提速和智能体本身执行的提速问题。 | 何世豪 | 2026-03-19 | 7 | 2026-06-30 |  | 二期/未开展 | 暂缓 | 已记录性能优化诉求。 | 运行时间和 TC 数据调用提速未专项处理。 | 二期性能剖析。
45 | 37 | 修改驱动参数需确保其他参数不被修改，如果有需要修改，改动的参数，建议在数模上高亮显示 | 莫显倬 | 2026-04-10 | 7 | 2026-06-30 |  | 二期/未开展 | 暂缓 | 已记录参数安全和高亮诉求。 | 修改驱动参数影响范围和高亮显示未实现。 | 二期做影响分析和高亮。
46 | 38 | 输入所设计的驱动参数，有时生成模型出现报错，如圆角无法生成，希望智能体可以灵活修改报错参数，同时高亮显示修改点数模 | 莫显倬 | 2026-04-10 | 7 | 2026-06-30 |  | 二期/未开展 | 暂缓 | 已记录模型报错自适应诉求。 | 圆角等特征失败后的自动调参未实现。 | 二期做 NX 更新失败诊断策略。
47 | 39 | 任务执行过程中，后台无法中断。 | 何世豪 | 2026-05-21 | 7 | 2026-06-30 |  | 未开展/需评估 | 未封闭 | 已记录任务中断需求。 | 后台中断机制未实现。 | 评估 tjuae session/turn cancel 能力和本地 API。
48 | 40 | 明确TC零部件的升版逻辑，目前只有新建零部件的功能。 | 何世豪 | 2026-05-21 | 7 | 2026-06-30 | 升版接口已提单 | 外部接口提单/未封闭 | 未封闭 | 已记录 TC 升版逻辑依赖接口。 | 只有新建逻辑，升版接口未接入。 | 接口到位后实现升版流程。
49 | 41 | 3、多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。 | 何世豪 | 2026-06-09 |  |  | 已优化 | 已封闭/监控 | 已封闭 | 查询结果直接返回和全部信息展示已进入 skill 约束。 | 真实 K8s 查询仍需监控。 | K8s 自然查询验证。
50 | 42 | 通过设计参数值去查找模型 | 宋明芮 | 2026-06-11 | 7 | 2026-06-30 |  | 未开展/需评估 | 未封闭 | 已记录按设计参数值查找模型需求。 | 需求来源、数据表和查询接口未明确。 | 评估 MySQL/TC 查询路径。
51 | 43 | 目前可以实现通过确定的ID打开三维模型，指定零件ID号进行升级版本或者另存功能 | 龙俊其/何世豪 | 2026-06-11 | 7 | 2026-06-30 |  | 部分已有/升版未封闭 | 部分封闭 | 已能通过确定 ID 打开三维模型方向；nx_open_tcpart 是允许入口。 | 升级版本/另存功能和 TC 升版逻辑未封闭。 | 接 TC 升版接口后验证。
52 | 44 | 任务执行过程中，后台无法中断。 | 宋明芮 | 2026-06-09 | 7 | 2026-06-30 |  | 未开展/需评估 | 未封闭 | 同任务中断需求。 | 后台中断机制未实现。 | 同 row47。
53 | 45 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。 | 何世豪 | 2026-06-09 |  |  | 已优化 | 已封闭/监控 | 已封闭 | 不再依赖固定 IPM 话术，connector 工具显式注册。 | 真实 K8s 查询仍需监控。 | 自然语言 IPM 查询。
54 | 46 | 明确TC零部件的升版逻辑，目前只有新建零部件的功能。 | 何世豪 | 2026-06-09 | 7 | 2026-06-30 |  | 外部接口提单/未封闭 | 未封闭 | 同 TC 升版逻辑。 | 接口未接入。 | 同 row48。
55 | 47 | 凸轮轴型线无法替换。 | 何世豪 | 2026-05-21 |  | . |  | 未开展/等待资料 | 未封闭 | 已记录凸轮轴型线替换需求。 | 等待型线资料，具体 NX/TC 替换方案未实现。 | 收到型线后做工具和流程方案。

## 汇总
项目 | 数量 | 说明
问题总行数 | 54 | 按 Excel 行号统计，保留重复序号。
已封闭 | 8 | 已解决或按新规则封闭，仍需后续监控。
部分封闭 | 23 | 本地/规则/工具已完成，但需要真实全链路或 K8s/NX/TC 验收。
未封闭 | 18 | 尚未完成实现或仍依赖外部接口/资料。
暂缓/二期 | 5 | 二期或暂缓需求。
当前主线判断
规则 |  | 不能把严格约束工具的 test_agent_turn 记为真实用户闭环通过；必须用自然用户输入重测。
规则 |  | 设计参数 ID/名称唯一真相源是 MySQL nx_param_dic_cn_v2。
规则 |  | QPP 当前网络不通不计入 mc-design 缺陷。
规则 |  | NX 自动出图插件禁用，图纸只允许 nx_open_tcpart 打开已绑定图纸。
规则 |  | 零部件闭环必须用 JSONL 日志和 validate_design_flow_turn.py 审计。