## 测试计划
阶段 | 任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 任务负责人 | 任务状态
环境部署 | 服务器测试环境部署 | 2026-02-25 | 每月更新一次 | 蔡新朝 | 已完成
| 用户电脑环境搭建 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 蔡新朝 | 进行中
测试用例准备 | 输出测试用例（连杆、气门杆） | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 赵彩青/郝建富
| 输出测试用例（曲轴、凸轮轴） | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 赵彩青/郝建富
| 输出测试用例（报告类） | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 赵彩青
| 输出测试用例（二维图标注） | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 梁博强
| 输出测试用例（指标转换参数） | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 梁博强
用户测试 | 建模测试（连杆） | 2026-03-19 | 2026-03-30 | 赵彩青 | 进行中 | 何哲易、韦良锦、莫显倬、龙俊其、何世豪、蒙清
| 建模测试（气门杆） | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 赵彩青
| 建模测试（曲轴） | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 赵彩青
| 建模测试（凸轮轴） | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 赵彩青
| 报告类测试 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 赵彩青
| 二维图标注测试 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 赵彩青
| 指标转换参数测试 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 赵彩青

## 零件设计智能体试用问题跟踪表
序号 | 问题描述 | 问题截图 | 备注 | 反馈人 | 反馈时间 | 问题类型 | 问题状态 | 开发难度 | 优先顺序 | 要求完成时间 | 优先级 | 问题处理状态 | 计划解决时间 | 指派人 | 实际关闭时间 | 问题关闭确认人 | 问题来源 | 关联用户反馈 | 备注
1 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形一：设计参数齐全：智能体校验当前任务参数数量和模板所涉及参数数量一一对应，自动告知用户参数已完备，无需补充，可直接启动参数化建模 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 1 | 2026-06-14
2 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形二：设计参数不全/无参数：参数数量少于模板所涉及参数数量，系统展示已拥有参数、缺失参数清单；用户可手动补充参数，补充后二次校验，支持两种收尾方式：继续补充剩余参数（补充齐全后跳转至情形一）、跳过缺失参数直接建模 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 1 | 2026-06-14
3 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形三：仅含边界参数：智能体根据内置逻辑表达式，尝试由边界参数推导设计参数；若边界参数不足无法完成设计参数换算，精准提示缺失边界参数名称及数量；用户补充完备后自动换算为设计参数，跳转至情形二 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 1 | 2026-06-14
4 | 未实现任务参数转化及引导式用户提供数据• 情形四：混合参数（部分设计+部分边界）：优先执行边界参数转设计参数操作，补齐可换算参数；针对无法换算的参数，提示缺失配套边界参数；用户补充后完成换算，整合所有参数并校验完整性，跳转至情形二 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 1 | 2026-06-14
5 | 驱动参数表格导入和导出智能体功能增加 |  |  | 何世豪 | 2026-03-19 | 功能优化 |  | 一般 | 1 | 2026-06-14 | 优先 | 处理中
6 | 实现向用户推送三种操作选项功能：①直接按现有参数建模；②补充参数后建模；③查看模板全部设计参数。 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 1 | 2026-06-14
7 | 实现人工指定模板，智能体打开后可自动识别模板相关设计参数要求 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 1 | 2026-06-14
8 | 智能体只分析了驱动参数，其他关联参数未能同步更改。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-27 | 功能优化 |  |  | 1 | 2026-06-14 |  |  | 需要梁博评估
9 | 从TC打开模型时，会先尝试下载模型，试错后才调工具打开 |  |  | 蔡新朝 | 2026-06-04 | 程序bug |  |  | 1 | 2026-06-14 |  |  | 新朝测试下
10 | 修改参数有时候没转换用参数ID修改，工具调用用的是中文描述 |  |  | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 程序bug |  |  | 1 | 2026-06-14 |  |  | 需要优化skills 或者封装成稳定的工具
11 | 二维图更新功能集成到多智能体 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 2 | 2026-06-16
12 | 设计说明书自动编制功能集成到多智能体 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 2 | 2026-06-16
13 | 生成说明书的下载链接在K8S上，本地无法下载。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-27 | 功能优化 |  |  | 2 | 2026-06-16
14 | 设计说明书偶尔会有截图错误的问题（全是正视图的截图） |  |  | 宋明芮 | 2026-06-09 | 程序bug |  |  | 2 | 2026-06-16 |  |  | 需要评估
15 | 报告生成需要从TC下载设计说明书并将相关内容复制到新设计说明书中。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 新增需求 |  |  | 2 | 2026-06-16 |  |  | 宋明芮已经提供接口，需要梁博开发
16 | 设计说明书报告，1、设计员先确认有个预览再保存报告，设计员可以选择上传到TC或者链接下载。2、让更智能体说需要修改什么内容进行更新 |  |  | 朱素琳 | 2026-05-22 | 新增需求 |  |  | 2 | 2026-06-16
17 | 查询3个月内到期的IPM任务，没获取当前的时间，开始时间是2024-10-06 |  |  | 蔡新朝 | 2026-06-04 | 功能优化 |  |  | 3 | 2026-06-18
18 | 查询IPM任务不稳定，每次查询结果不一样，同一个查询指令会返回不同结果，有时会找不到需要执行的任务 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 3 | 2026-06-18
17 | 多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 | 已解决 |  |  | 2026-06-15
19 | 查询IPM未提交的任务，调接口入参又概率不对，有时候状态值会传枚举值1 |  |  | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 程序bug |  |  | 3 | 2026-06-18 |  |  | 需要优化skills 或者封装成稳定的工具
20 | 查询IPM任务，有概率返回：正在查询IPM系统中未提交的连杆任务，请稍候... |  |  | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 3 | 2026-06-18 |  |  | 需要优化skills 或者封装成稳定的工具
21 | 智能体查询IPM任务，必须返回查询到的全部信息 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 3 | 2026-06-18
22 | 智能体可从IPM、ECMS、QPP任务抓取展示，按用户要求精准返回所需零部件所有任务进行展示，供用户自行选择任务编号执行 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 3 | 2026-06-18
22 | 智能体思考复杂问题时，达到最大轮次，直接挂机。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 程序bug | 已解决 |  |  | 2026-06-15
23 | 多智能体已经能连接到TC，IPM, QPP系统。但TC的账号，TC链接等信息没集成到智能体自动获取，需要人工输入TC的登录相关信息，如账号密码，TC地址，给完整的信息后可以获取到TC的内容。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 | 已解决 |  |  | 2026-06-15
24 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 | 已解决
23 | 新智能体自由度太强，每次执行会有不同的结果，任务不能稳定执行，能不能一次执行成全靠概率，偶尔能一次完成从IPM获取任务，自动找到模板，自动完成参数化修改。但大多数情况是需要人一步一步对话，才能继续进行下去。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 | 已完成 |  | 3
24 | DFMEA表自动编制功能集成到多智能体 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 3 | 2026-06-18
25 | 智能体上传到TC只有图号 三维模型和二维图纸都没有 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 3 | 2026-06-18 |  |  | 需要星云提供接口
28 | 已经查询到任务信息，但是经过多轮对话后，智能体就无法识别任务了。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-27 | 功能优化 | 已解决
29 | 模型模板目前存放在智能体模板库文件夹下，没有存在TC中。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-27 | 功能优化 | 已解决
26 | 多智能体会找错模型，未完成三维模型修改前会自己打开二维图纸。 |  |  | 何世豪 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 4 | 2026-06-18
27 | 多智能体会找错模型，未完成三维模型修改前会自己打开二维图纸。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 程序bug |  |  | 4 | 2026-06-20 |  |  | 需要梁博解决bug
33 | 需要添加IPM任务状态查询：未提交、不通过、已确认 |  |  | 何世豪 | 2026-05-27 | 新增需求 | 已解决
28 | 质量防再发报告融入设计指标参数转化的功能还未开发（原计划调用知识库，但是知识库搭建已滞后） |  |  | 何世豪 | 2026-05-14 | 功能优化 |  |  | 4 | 2026-06-20 |  |  | 需要梁博评估
29 | 智能体思考复杂问题时，达到最大轮次，直接挂机。 |  |  | 何世豪 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 4 | 2026-06-20
30 | 多智能体已经能连接到TC，IPM, QPP系统。但TC的账号，TC链接等信息没集成到智能体自动获取，需要人工输入TC的登录相关信息，如账号密码，TC地址，给完整的信息后可以获取到TC的内容。 |  |  | 蔡新朝 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 5 | 2026-06-22
31 | 新智能体自由度太强，每次执行会有不同的结果，任务不能稳定执行，能不能一次执行成全靠概率，偶尔能一次完成从IPM获取任务，自动找到模板，自动完成参数化修改。但大多数情况是需要人一步一步对话，才能继续进行下去。 |  |  | 何世豪 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 5 | 2026-06-22
32 | 确定IPM信息返回格式，全部任务信息滑动显示 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 5 | 2026-06-22
33 | 智能体需要集成从TC查询文件的功能。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 | 升版接口已提单 |  | 6 | 2026-06-24 |  |  | 待宋明芮提供接口
34 | 驱动参数在智能体主页面显示的功能，参考通机参数化设计主页面 |  |  | 何世豪 | 2026-03-19 | 新增需求 |  | 困难 | 7 | 2026-06-30 | 一般 |  | 二期项目 | [5 empty] | 可做，但是涉及NX开发，目前阶段无法做
35 | 智能体设计更改的参数在模型视图上体现或者页面参数高亮提醒 |  |  | 何世豪 | 2026-03-19 | 新增需求 |  | 困难 | 7 | 2026-06-30 | 一般 |  | 二期项目 | [5 empty] | 可做，但是涉及NX开发，目前阶段无法做
36 | 简单参数的更改时间大于设计员手动更改时间，智能体运行时间提速，IT在开发阶段考虑和TC数据调用的提速和智能体本身执行的提速问题。 |  |  | 何世豪 | 2026-03-19 | 功能优化 |  | 困难 | 7 | 2026-06-30 | 一般 |  | 二期项目 | [5 empty] | 运行速度受大模型影响
37 | 修改驱动参数需确保其他参数不被修改，如果有需要修改，改动的参数，建议在数模上高亮显示 |  |  | 莫显倬 | 2026-04-10 | 新增需求 |  | 困难 | 7 | 2026-06-30 | 一般 |  | 二期项目
38 | 输入所设计的驱动参数，有时生成模型出现报错，如圆角无法生成，希望智能体可以灵活修改报错参数，同时高亮显示修改点数模 |  |  | 莫显倬 | 2026-04-10 | 功能优化 |  | 困难 | 7 | 2026-06-30 | 一般 |  | 二期项目
39 | 任务执行过程中，后台无法中断。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 |  |  | 7 | 2026-06-30 |  |  | 需要判断是否可解决
40 | 明确TC零部件的升版逻辑，目前只有新建零部件的功能。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 | 升版接口已提单 |  | 7 | 2026-06-30 |  |  | 待宋明芮提供接口
41 | 3、多智能体查询到的信息不直接返回，一直拉扯。 |  |  | 何世豪 | 2026-06-09 | 功能优化 | 已优化
42 | 通过设计参数值去查找模型 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 7 | 2026-06-30 |  |  | 需要评估
43 | 目前可以实现通过确定的ID打开三维模型，指定零件ID号进行升级版本或者另存功能 |  |  | 龙俊其/何世豪 | 2026-06-11 | 功能优化 |  |  | 7 | 2026-06-30
44 | 任务执行过程中，后台无法中断。 |  |  | 宋明芮 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 7 | 2026-06-30
45 | 调取IPM信息时，必须说“通过调用IPM接口查询”，不然无法获取信息。 |  |  | 何世豪 | 2026-06-09 | 功能优化 | 已优化
46 | 明确TC零部件的升版逻辑，目前只有新建零部件的功能。 |  |  | 何世豪 | 2026-06-09 | 功能优化 |  |  | 7 | 2026-06-30
47 | 凸轮轴型线无法替换。 |  |  | 何世豪 | 2026-05-21 | 功能优化 |  |  |  | . |  |  | 菜新朝提供型线，2026/6/15

## 智能体部署问题
问题 | 原因 | 问题截图 | 解决情况 | 出现问题的电脑
1、执行 开启NX服务器端口权限.bat 添加url失败 | 权限问题 |  | 权限问题，需要走工单找运维人员用管理账号执行 | 龙俊其
2、智能体页面打不开，显示空白 |  |  |  | 龙俊其，陈立柱，何世豪
3、智能体页面sso单点登录出现报错 | 单点登录问题 |  | 目前能正常打开
4、安装MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe失败 | 权限问题 |  |  | 龙俊其

## 报告说明书填写疑问
问题 | 解决方法
1、ipm/qpp/ecr任务内容，会提及到图号，有时候任务下发时图号还没确定的，是否需要规范一下这些任务的输入方式

## 智能体测试地址
参数建模单智能体测试地址（测试环境） | https://ai-qas.linkskycloud.com/product/llm/chat/d7u4lrd4shh50hmc3bcg
设计报告单智能体测试地址（测试环境） | https://ai-qas.linkskycloud.com/product/llm/chat/d7t9nfd4shh50hmbveu0
参数字典（测试环境） | http://ai-powerequip.yuchaiqas.com/mc-design/web/parameters