## 任务候选
任务编号 | 来源系统 | 项目 | 任务编码 | 任务名称 | 任务原文 | 计划开始 | 计划完成 | 负责人 | 状态
TSK-630-HPX-001 | IPM | K08-630 | IPM-K08-HPX-202606-001 | K08机型活塞销参数化设计 | 完成K08机型活塞销参数化设计。边界输入为活塞销孔挡圈轴向间距90.2mm、连杆小头内径50mm、连杆衬套厚度2mm；按模板完成参数计算、模型参数更新、图纸一致性检查、风险复核和说明书资料整理。 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 示例设计员A | 待设计确认
TSK-630-ZTP-002 | QPP | K08-630 | QPP-K08-ZTP-202606-002 | K08机型止推片参数化设计 | 完成K08机型止推片参数化设计。边界输入为机体止推档内径123mm、曲轴主轴颈直径88mm、曲轴主轴颈圆角半径2mm、机体止推档宽度31.7mm、曲轴主轴颈档宽38mm、机体卡扣槽宽度10mm；按模板完成参数计算、模型参数更新、图纸一致性检查、风险复核和说明书资料整理。 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 示例设计员B | 待设计确认